**附件：**

**专题实践项目：“青春接力 筑梦强师”基层调研及支教项目**

**申报方案**

**一、实践主题**

“青春接力 筑梦强师”基层调研及支教项目申报方案

**二、实践时间和地点**

与学校暑期社会实践时间安排同步，历时2023年整个暑期（7-8月）。

实践地点：新疆塔城地区、贵州习水县、河北雄安新区。

**三、主要内容**

本次专题实践项目招募实践团队，面向北师大研究生支教团服务地中小学开展支教和调研工作，从我校“西部计划”研究生支教团发展历史着手，考察我校研支团的工作实效，分析其与我国西部发展和乡村振兴的贴合性。在回顾和思考中提炼研支团志愿精神的内涵，形成价值认知，探讨研支团志愿精神培育的路径选择，开展大学生志愿精神培育的必要性分析。预期形成课程教案、调研报告、政策建议等调研成果。

**四、招募人数**

共招募2个团队，其中调研队不超过8人，支教队不超过12人。

**五、在读学生招募要求**

1、具有助力乡村振兴和乡村教育发展的使命担当与公益情怀。关注乡村发展，对“西部计划”及研究生支教团有一定了解。能够并愿意用扎实的专业技能和身体力行的社会实践开展调研工作，深入一线了解基层教育发展现状，巩固脱贫攻坚成果；

2、优先考虑曾加入北京师范大学研究生支教团的学生开展社会实践；

3、在校积极参加各项活动，个人综合能力较强，中共党员、优秀学生干部和学生骨干优先；

4、成绩优良、综合素质较高，信息素养高。

**六、整体安排**

**1、征集阶段（即日起至5月28日）**

有意向申报本项目的学生在5月28日17:00前向校团委提交报名信息，报名方式为线上，报名链接如下：https://www.wjx.cn/vm/Q0QXJRB.aspx

**2、选拔确定阶段（5月28日-6月3日）**

校团委与各学院团委根据报名情况确定项目参与学生，在6月3日17:00前通过短信通知入选学生。

**3、培训阶段（7月上旬）**

入选学生参与暑期社会实践活动相关内容培训，认真做好社会实践前的各项准备工作。

**4、实施阶段（7月中旬-8月中下旬）**

根据方案参与暑期社会实践活动，期间每日需向领队教师报备进展情况及安全情况，积极通过各类新媒体平台及时发布实践动态。

**5、总结阶段（8月中下旬-9月初）**

活动总结，提交实践成果。

**七、项目推进单位**

组织部门：北京师范大学团委