**附件：**

**专题实践项目：“初心不渝 马兰花开”支教项目申报方案**

**一、实践主题**

 “初心不渝 马兰花开”支教项目

**二、实践时间和地点**

2023年7月中旬

**三、主要内容**

本项目采用夏令营的形式，北京师范大学师生联合第四届全国高等师范院校未来教师素质大赛决赛优胜选手，以**线下**方式开展调研、实践。招募**艺术与传媒学院、新闻传播学院、心理学部、天文系等学科门类**的学生组成实践团队。前往河北省保定市阜平县马兰村马兰小学以及周边大岸底小学等其他学校开展“心连心手牵手”活动；前往河北省保定市阜平县晋察冀边区革命纪念馆、花山村毛泽东旧居、马兰晋察冀日报社旧址等红色基地，以及河北省雄安新区开展研学活动。对县域义务教育开展及基础教育改革情况进行摸底、整理，在实践中深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

**四、招募人数**

共招募2个团队，每个团队不超过12人。

**五、在读学生招募要求**

1、具有助力乡村振兴和乡村教育发展的使命担当与公益情怀。关注乡村发展，对“马兰花童声合唱团”有一定了解。能够并愿意用扎实的专业技能和身体力行的社会实践开展调研工作，深入一线了解基层教育发展现状，巩固脱贫攻坚成果；

2、优先考虑**艺术与传媒学院、新闻传播学院、心理学部、天文系等学科门类**的学生开展社会实践；

3、在校积极参加各项活动，个人综合能力较强，中共党员、优秀学生干部和学生骨干优先；

4、成绩优良、综合素质较高，信息素养高；

**六、整体安排**

**1、征集阶段（即日起至5月28日）**

有意向申报本项目的学生在5月28日17:00前向校团委提交报名信息，报名方式为线上，报名链接如下：[https://www.wjx.cn/vm/wiVuPvV.aspx#](https://www.wjx.cn/vm/wiVuPvV.aspx)

**2、选拔确定阶段（5月28日-6月3日）**

校团委与各学院团委根据报名情况确定项目参与学生，在6月3日17:00前通过短信通知入选学生。

**3、培训阶段（7月中旬）**

入选学生参与暑期社会实践活动相关内容培训，认真做好社会实践前的各项准备工作。

**4、实施阶段（7月22日-8月11日）**

根据方案参与暑期社会实践活动，期间每日需向领队教师报备进展情况及安全情况，积极通过各类新媒体平台及时发布实践动态。

**5、总结阶段（8月中下旬-9月初）**

活动总结，提交实践成果。