附件：

“探寻海丝路 揽结珠乡情”支教项目申报方案

**一、实践主题**

“探寻海丝路 揽结珠乡情”支教项目-广西北海合浦县项目

**二、主要内容**

为深入落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，充分发挥北京师范大学的优质教育资源优势，坚持新发展理念，服务乡村振兴战略。本项目通过遴选学生组成暑期支教团队并赴县域开展调研、送教、手拉手等一系列活动，协助当地创新教学研模式、解决教育教学实际问题，引导学生进一步践行“四有好老师”精神，助力县域地区教育高质量均衡发展。

本项目依托继续教育与教师培训学院“百县千校万师计划”合作县-广西省北海市合浦县进行开展，并由校团委、继续教育与教师培训学院联合组织实践。

本次实践项目采用夏令营的形式。**招募教育学部、文学院、物理学院、化学院、数学科学学院、生命科学学院及马克思主义学院等学科门类的学生，包含语文教师3名，数学教师4名，物理教师9名，化学教师2名，思想政治教师1名，生物教师1名，共计20人组成实践团队。**通过线上针对合浦县域内具有代表性的8所高中分组分别进行调研活动，并通过线下入校园开展暑期短期支教活动。

**三、实践时间和地点**

本次实践项目采取线上线下结合的方式，历时2023年暑假（7月）。

线上调研时间：2023年7月10-7月16日

线下实施时间：2023年7月17-7月31日

**四、在读学生招募要求**

1、具有助力乡村振兴和乡村教育发展的使命担当与公益情怀。有一定支教经历或社会实践经验，且能够用扎实的专业素养和社会实践经验开展支教工作；

2、在校积极参加各项活动，个人综合能力较强，中共党员、优秀学生干部和学生骨干优先；

3、学历建议大二、大三本科生及硕士研究生，成绩优良、综合素质较高，信息素养高，优先考虑具有相应学科教师资格证的学生。

**五、整体安排**

1、征集阶段（5月31日-6月3日）

有意向申报本项目的学生在6月3日（周六）中午12:00前填写问卷信息向校团委提交报名信息，报名链接如下：https://www.wjx.cn/vm/YdJByKq.aspx#

2、选拔确定阶段（6月3日-6月5日）

在确定报名情况后，校团委将根据具体情况确定项目参与人员，并在6月5日（周一）17:00前通过短信通知入选学生。

3、培训阶段（7月上旬）

入选学生参与暑期社会实践活动相关内容培训，认真做好社会实践前的各项准备工作。

4、实施阶段（7月10日-7月31日）

根据方案参与暑期社会实践活动，期间每日需向领队教师报备进展情况及安全情况，积极通过各类新媒体平台及时发布实践动态。

5、总结阶段（截止8月下旬）

活动总结，提交实践成果。

**六、项目推进单位**

组织部门：北京师范大学团委；北京师范大学继续教育与教师培训学院